**Цель:** внесение изменений и корректировка Рабочей программы воспитания ГБДОУ № 77 Фрунзенского района Санкт – Петербурга.

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса внесения изменений в Рабочую программу воспитания и календарного плана

воспитательной работы в ДОУ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Ответственные****исполнители** | **Сроки****исполнения** | **Планируемый результат** |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива с- «Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)- Методическими рекомендациями института воспитания РАО пот разработке и проектированию Рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на основе примерной Рабочей программы воспитания. | Заведующий ГБДОУ Ковалёва С.А. | 01.09.2021 г. | Протокол заседания педсовета ГБДОУ |
| 2. | Создание рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ | Заведующий ГБДОУ Ковалёва С.А. | 01.09.2021 г. | Приказ заведующего о создании рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ  |
| 3. | Утверждение дорожной карты ГБДОУ | Заведующий ГБДОУ Ковалёва С.А. | 02.09.2021 г. | Приказ об утверждении дорожной карты по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 4. | Разместить на сайте учреждения локальный акт и «Дорожную карту» по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ | Зам. Зав. по УВР Митали Н.С.Старший воспитательГефкер М.М. | 03.09.2021 г. | На сайте учреждения размещены локальный акт и «Дорожная карта» по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 5. | Корректировка пояснительной записки Рабочей программы воспитания ГБДОУ | Рабочая группа по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ | 06.09.2021 г. | Протокол № 1 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 6. | Корректировка целей и задачРабочей программы воспитания ГБДОУ | Рабочая группа по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ | 06.09.2021 г. | Протокол №1 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 7. | Корректировка методологических основ и принципов построения Рабочей программы воспитания ГБДОУ. | Рабочая группа | 06.09.2021 г. | Протокол №1 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 8. | Корректировка планируемых результатов освоения Рабочей программы воспитания ГБДОУ. | Рабочая группа | 10.09.2021 г. | Протокол №2 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 9. | Проектирование и описание уклада ГБДОУ | Рабочая группа | 10.09.2021 г. | Протокол №2 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 10. | Корректировкаописания воспитательной работы по направлениям воспитания | Рабочая группа | 10.09.2021 г. | Протокол №2 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 11. | Корректировка описания особенностей реализации воспитательного процесса в ГБДОУ | Рабочая группа | 10.09.2021 г. | Протокол №2 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 12. | Корректировка описания особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания ГБДОУ. | Рабочая группа | 16.09.2021 г. | Протокол №3 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 13. | Разработка описания воспитывающей среды ГБДОУ | Рабочая группа | 16.09.2021 г. | Протокол №3 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 14. | Структурировать основные события в ГБДОУ | Рабочая группа | 16.09.2021 г. | Протокол №3 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 15. | Корректировка описания развивающей предметно-пространственной среды ГБДОУ | Рабочая группа | 16.09.2021 г. | Протокол №3 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 16. | Корректировка описания кадрового обеспечения воспитательного процесса ГБДОУ | Рабочая группа | 21.09.2021 г. | Протокол №4 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 17. | Разработка описания нормативно-методического обеспечения реализации Рабочей программы воспитания ГБДОУ. | Рабочая группа | 21.09.2021 г. | Протокол №4 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 18 | Разработка описания требований к работе с особыми категориями детей. | Рабочая группа | 21.09.2021 г. | Протокол №4 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 19. | Корректировка календарного плана воспитательной работы | Рабочая группа | 21.09.2021 г. | Протокол №4 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 20. | Редактирование проекта Рабочей программы (заключительный этап) | Рабочая группа | 21.09.2021 г. | Протокол №4 заседания рабочей группы по внесению изменений и корректировки Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 21. | Ознакомление и обсуждение Рабочей программывоспитания, с внесёнными изменениями, с представителями родительской общественности | Старший воспитательГефкер М.М. | 24.09.2021 г. | Протокол Совета родителей ГБДОУ |
| 22. | Ознакомление педагогического коллектива с изменениями в Рабочей программе воспитания ГБДОУ. Утверждение нового варианта Рабочей программы воспитания | Старший воспитатель Гефкер М.М. | 27.09.2021 г. | Протокол педсовета ГБДОУ |
| 23. | Утвердить Рабочую программу воспитания ГБДОУ. | Заведующий ГБДОУ Ковалёва С.А. | 28.09.2021 г. | Приказ об утверждении Рабочей программы воспитания ГБДОУ |
| 24. | Разместить на сайте учреждения Рабочую программу воспитания ГБДОУ с внесёнными изменениями. | Зам. Зав. по УВР Митали Н.С.Старший воспитательГефкер М.М. | 29.09.2021 г. | На сайте учреждения размещена Рабочая программа воспитания ГБДОУ |