| ПРИНЯТ: Общим собранием работников ГБДОУ № 77 Фрунзенского района Санкт - Петербурга Протокол № 2 от 31.03.2017 г. СОГЛАСОВАНО: Председатель профсоюзного комитета ГБДОУ детский сад № 77 ____________М.А. Манченко | УТВЕРЖДЕН: ГБДОУ детский сад № 77 Приказ № 6-2 от 04.04.2017 г. Заведующий ГБДОУ № 77 __________С.А. Ковалёва |
| --- | --- |

Дорожная карта (план)

по организации применения профессиональных стандартов

в ГБДОУ детский сад № 77                                                                    Фрунзенского района  Санкт-Петербурга

на 2017 -2020 гг.

Санкт - Петербург

2017 год

Оглавление

1. Пояснительная записка

2. Организационный этап внедрения профессиональных стандартов.

3. Подготовительный этап внедрения профессиональных стандартов

4. Этап реализации внедрения профессиональных стандартов.

Приложение 1.

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ №77 Фрунзенского района (в соответствие с вступлением их в силу)

Приложение 2.

Список  работников  ГБДОУ №77,  которым необходимо пройти подготовку (переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку)   в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов

Приложение № 3.                                                                                                                                               График прохождения курсов повышения квалификации работников/ специалистов  ГБДОУ №77  с учетом требований профессиональных стандартов

1. Пояснительная записка

Цель: обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов (из числа утвержденных Минтрудом России) с 1 января 2017 года.

Задачи:

1. Создание Рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в ГБДОУ детском саду № 77 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 77).

2. Анализ кадровой документации и оценка квалификации персонала в соответствие с требованиями профессиональных стандартов.

3. Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

4. Совершенствование системы переподготовки педагогических работников к аттестации в соответствии с профессиональным стандартом.

5. Внедрение квалификационных требований профессионального стандарта в кадровые процессы системы управления персоналом:

- определение трудовых функций работника;

- разработка локальных нормативных актов, в том числе штатного расписания, должностных инструкций;

- определение требований к квалификации работника при приеме на работу (переводе на другую работу);

- определение возможности поручения работнику дополнительной работы путем совмещения профессий (должностей),

- расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, а также исполнения обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- совершенствование системы оценки работников;

- оценка квалификации работников, присвоения работникам квалификационных категорий и т.п.;

Нормативно-правовые основы внедрения требований профессиональных стандартов.

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. № 970)».

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности или муниципальной собственности».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 295).

6. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 N487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы».

7. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

8. Приказ Минтруда России от «29 апреля» 2013 года №170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта».

9. Приказ Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.  № 544н, зарегистрирован Министерством юстиции 06.12.2013 г. "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613 н                             "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых.

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514 н                                "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)".

12. Локальные акты ГБДОУ № 77.

Индикаторы:

1. разработка, редактирование и внедрение пакета типовых документов ГБДОУ №77, реализующихся в условиях профстандарта;

2. разработка плана повышения профессиональной компетенции педагогов;

3. организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии                                        с профстандартом педагога и планом повышения профессиональной компетенции педагогов;

4. апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

Сроки и этапы реализации:

1. Организационный этап – с января по март 2017 года;

2. Подготовительный этап – с марта по сентябрь 2017 года;

3. Этап реализации внедрения профессиональных стандартов –                                                                         с сентября 2017 по декабрь 2019 года.

2. Организационный этап внедрения профессиональных стандартов.

| № | Виды деятельности | Сроки | Ответственные | Продукты/формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ознакомление сотрудников ГБДОУ с текстом профстандартов: - Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель); - Изучение приказа Минтруда России №514н от 24.07.2015г. «Об утверждении Профессионального стандарта педагога – психолога (психолог в сфере образования)». - Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта «педагог» и «педагог-психолог». | январь – март 2017 | Заведующий ГБДОУ, старший воспитатель зам.зав по УВР | 1. Приказ об ознакомлении педагогических работников с профстандартами |
| 1.2. | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель) и «педагог-психолог», посредством разработки Дорожной карты (плана) внедрения профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», педагог-психолог (психолог в сфере образования)». | январь – март 2017 | Заведующий ГБДОУ, старший воспитатель, рабочая группа | 1. Приказ о создании рабочей группы. 2. Положение о рабочей группе. 3. Дорожная карта (план) внедрения профессиональных стандартов. |
|  | Мероприятия |  |  |  |
| А | Семинар для сотрудников ГБДОУ № 77 по ознакомлению с нормативно-правовой базой по реализации профессиональных стандартов. | январь – март 2017 | Администрация ГБДОУ | Материалы семинара |
| Б | Семинар для сотрудников ГБДОУ № 77 по внедрению профстандартов. |  | Зам.зав по УВР, рабочая группа | Материалы семинара, памятка |
| В | Заседания Рабочей группы по составлению, разработке и корректировке типовых документов по внедрению профстандартов. |  | Рабочая группа | Протоколы |
| Г | Организация консультаций по разъяснению профессионального стандарта «Педагог» для педагогических работников. |  | Администрация ГБДОУ |  |
| Д | Создание папки методических и нормативно-правовых материалов по теме профстандарта. |  | Зам.зав по УВР | Папка с материалами. |

3. Подготовительный этап внедрения профессиональных стандартов.

Цель: проведение мероприятий информационно-методического сопровождения, разработка и внедрение нормативно-правовых актов.

| № | Виды деятельности | Сроки | Ответственные | Продукты/формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Ознакомление сотрудников ГБДОУ с дорожной картой (планом) внедрения профстандартов. - Разъяснение целей управленческих, организационных изменений, которые связаны с введением профстандартов. | март – сентябрь 2017 | Зам.зав по УВР, рабочая группа | 1. Дорожная карта (план) внедрения профессиональных стандартов. 2. Приказ по внедрению профстандарта. |
| 2.2. | Внедрение дорожной карты. |  | Администрация ГБДОУ, Педагогический коллектив ГБДОУ |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |
| А | Семинар для сотрудников ГБДОУ №77 по представлению, обсуждению и принятию дорожной карты по внедрению профстандартов. | март – сентябрь 2017 | Зам.зав по УВР, рабочая группа | Материалы семинара |
| Б | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта |  | Рабочая группа, педагогический коллектив |  |
| В | Заседания Рабочей группы по составлению, разработке и корректировке типовых документов по внедрению профстандартов: - Должностные инструкции «Воспитатель»; - План по повышению квалификации в соответствии с профстандартами. |  | Рабочая группа | 1. Протоколы 2. Должностные инструкции. 3. План по повышению квалификации. |
| Г | Организация консультаций по разъяснению профессионального стандарта «Педагог» для педагогических работников. |  | Администрация ГБДОУ |  |
| Д | Участие в районных и городских мероприятиях по теме перехода на профессиональный стандарт педагога. | март 2017- декабрь 2019г | Администрация и представители рабочей группы ГБДОУ | Материалы мероприятий |
| Е | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта |  | Администрация ГБДОУ | Материально-техническое оснащение ГБДОУ |
| Ж | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов посредством посещения курсов повышения квалификации |  |  | Удостоверения о повышении квалификации. |
| З | Создание на сайте ГБДОУ № 77 подраздела, посвященного профстандартам. | март-сентябрь 2017 | Ответственный по пополнению контента сайта, Заведующий ГБДОУ | Материалы на сайте ГБДОУ |

4. Этап реализации внедрения профессиональных стандартов.

Цель: Внедрение профессиональных стандартов для категории педагогических работников, утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в практику работы.

| № | Виды деятельности | Сроки | Ответственные | Продукты/формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Реализация дорожной карты (плана) внедрения профстандартов. | сентябрь 2017 – декабрь 2019 | Заведующий и зам.зав по УВР | Аналитическая справка по результатам реализации данной дорожной карты. |
| 3.2. | Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты ГБДОУ (трудовые договоры с работниками, должностные инструкции, штатное расписание и др.) |  | Администрация ГБДОУ | Дополнительные соглашения к трудовым договорам, должностные инструкции, штатное расписание и др. |
| 3.3. | Учет внедрения профессиональных стандартов при приеме на работу новых работников ГБДОУ | сентябрь 2017 – декабрь 2019 | Заведующий ГБДОУ | Документы, устанавливающие требования к квалификации работников |
| 3.4. | Информирование работников об изменениях, связанных с внедрением профессиональных стандартов в части, касающейся их трудовой деятельности | сентябрь 2017 – декабрь 2019 | Администрация ГБДОУ | Приказы ГБДОУ. |
| 3.5. | Изменение существующего порядка аттестации педагогов с учетом требований профессиональных стандартов, разработка тестовых заданий. | По мере согласования критериев и тестовых заданий в районе | Администрация ГБДОУ и Рабочая группа | - Протоколы, бланки, приказы о прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности; - Утвержденные задания и критерии. |
| 3.6. | Разработка системы контроля за реализацией профессиональных стандартов в Учреждении | январь 2018 – декабрь 2019 | Администрация ГБДОУ и Рабочая группа | Приказы, распоряжения |
| 3.7. | Проверка работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов; заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками | сентябрь – декабрь 2019 | Администрация ГБДОУ и Рабочая группа | Аналитическая справка |
| 3.8. | Переход на систему аттестации педагогических работников на основе требований профессионального стандарта педагога | сентябрь – декабрь 2019 | - | Приказы |
| 3.9. | Заключение трудовых договоров с педагогами с учетом должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг | сентябрь – декабрь 2019 | Администрация ГБДОУ | Приказы |
|  | Мероприятия |  |  |  |
| А | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | сентябрь 2017 – декабрь 2019 сентябрь 2017 – декабрь 2019 сентябрь 2017- декабрь 2019г | Старший воспитатель, Рабочая группа, педагогический коллектив | Протоколы Рабочей группы, Методические рекомендации. |
| Б | Заседания рабочей группы по составлению, разработке и корректировке типовых документов по внедрению профстандартов: - разработка критериев внутреннего аудита на соответствие требованиям профстандартов; - доработка и корректировка плана индивидуальных педагогических траекторий по повышению квалификации в соответствии с профстандартами; - реализация Дорожной карты; - и др.вопросы, касающиеся внедрения профстандартов. |  | Рабочая группа | 1. Протоколы 2. Критерии. 3. План индивидуальных педагогических траекторий по повышению квалификации. |
| В | Организация консультаций по разъяснению профессионального стандарта «Педагог» для педагогических работников. |  | Администрация ГБДОУ |  |
| Г | Участие в районных и городских мероприятиях по теме перехода на профессиональный стандарт педагога |  | Администрация и представители рабочей группы ГБДОУ | Материалы мероприятий |
| Е | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта |  | Администрация ГБДОУ | Материально-техническое оснащение ГБДОУ |
| Ж | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов посредством посещения курсов повышения квалификации |  |  | Удостоверения о повышении квалификации. |

Приложение 1. Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ №77

Фрунзенского района (в соответствие с вступлением их в силу).

| № | Наименование Профессионального стандарта | Возможные наименования должностей | Утверждающий документ | Дата, с которой официально начинает применяться Профстандарт* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) | Воспитатель; Учитель. | Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н | 1 января 2017 г.** |
| Список профессиональных стандартов по должностям, которые могут быть введены в штатное расписание ГБДОУ № 77 для выполнения поставленных задач или профессиональные стандарты, нормы которых могут учитываться при организации деятельности ГБДОУ |  |  |  |  |
| 1. | Педагог-психолог (психолог в сфере образования) | Психолог; Педагог-психолог; Психолог образовательной организации. | Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н | 1 января 2017 г. |
| 2. | Педагог дополнительного образования детей и взрослых | Педагог дополнительного образования; Старший педагог дополнительного образования; Тренер-преподаватель; Старший тренер-преподаватель; Преподаватель; Методист; Педагог-организатор. | Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н | 1 января 2017 г. |
| 4. | Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних*** | Сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности. Сопровождающий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сопровождающий несовершеннолетних лиц. Сопровождающий несовершеннолетних спортсменов | Приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. № 871н |  |
| 2. | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией*** | Секретарь-администратор. Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией Секретарь-администратор. | Приказ Минтруда России от 6 мая 2015 г. № 276н |  |
| 4. | Специалист в сфере закупок*** | Специалист по закупкам. Работник контрактной службы. Контрактный управляющий. Старший специалист по закупкам. Консультант по закупкам. Ведущий специалист. Заместитель руководителя подразделения. Руководитель подразделения. Руководитель контрактной службы. Советник. Заместитель руководителя. Руководитель | Приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н |  |
| 5. | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций*** | Охранник 4-го разряда. Охранник 5-го разряда. Охранник 6-го разряда. Дежурный оперативный. Начальник охраны (объекта, участка) | Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 1010н |  |

**Дата определена в соответствии с приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г.№ 1115н.

*** Профессиональные стандарты по должностям, которые могут быть введены в штатное расписание образовательной организации для выполнения поставленных задач или профстандарты нормы которых могут учитываться при организации деятельности ГБДОУ.

Приложение 2. Список работников ГБДОУ № 77 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,

которым необходимо пройти подготовку (переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов

| № | Ф.И.О. работника/ специалиста | Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников | Срок прохождения обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протченко Ольга Михайловна | - потребность в обучении по профильному направлению «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) | 2017-2019 |

Приложение № 3. График прохождения курсов повышения квалификации работников/ специалистов

ГБДОУ № 77 с учетом требований профессиональных стандартов.

| № | Ф.И.О. работника/ специалиста | Сведения о потребности в повышении квалификации (курсы повышения квалификации), в соответствии с Законодательством РФ (1 раз в 3 года) | Срок прохождения обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Заведующий ГБДОУ № 77 |  |  |  |
| 1. | Ковалёва Светлана Александровна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2020 |
| Педагогические работники: |  |  |  |
| 1. | Андрос Любовь Владимировна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2017 |
| 2. | Бондаренко Екатерина Алексеевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2017 |
| 3. | Виноградова Людмила Сергеевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2018 |
| 4. | Мочалина Ирина Викторовна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2017 |
| 5. | Карелина Елена Павловна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2018 |
| 6. | Карташёва Светлана Сергеевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Октябрь 2018 |
| 7. | Корнилова Магдалина Игоревна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Апрель 2019 |
| 8. | Кривенко Елена Николаевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Апрель 2019 |
| 9. | Михеева Ирина Борисовна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2019 |
| 10. | Михеева Марина Борисовна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 11. | Михеева Оксана Викторовна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2020 |
| 12. | Нестеренко Светлана Давыдовна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2019 |
| 13. | Протченко Ольга Михайловна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 14. | Савинова Жанна Валерьевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 15. | Формина Татьяна Викторовна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 16. | Хаскова Ольга Алексеевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2020 |
| 17. | Межевая Ирина Анатольевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Апрель 2020 |
| 18. | Филиппова Юлия Олеговна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 19. | Павлова Александра Сергеевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2017 |
| 20. | Абрамова Виктория Викторовна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2019 |
| 21. | Шахназарян Алина Завеновна | Обучается в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭс», направление психология, предполагаемый срок окончания 31 августа 2018 | Август 2021 |
| 22. | Дануца Людмила | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2020 |
| 23. | Чопорова Наталья Геннадьевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2020 |
| Специалисты: |  |  |  |
| 24. | инструктор по физической культуре Лебедева Лидия Игоревна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2019 |
| 25. | музыкальный руководитель Манченко Марина Александровна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2019 |
| 26. | музыкальный руководитель Киселёва Елена Дмитриевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Апрель 2020 |
| 27 | Митали Наталья Сергеевна зам.зав по УВР | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2018 |
| 28. | Гефкер М.М. старший воспитатель | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2020 |
| Обслуживающий персонал: |  |  |  |
| 1. | Харьковская Е.А. Зав. производством | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 2. | Матвеева Е. Н. повар | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Декабрь 2018 |
| Заместитель заведующего по АХР, заведующий хозяйством |  |  |  |
| 1. | Коляда С.Н. | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2020 |