|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТ:  Общим собранием  работников ГБДОУ № 77  Фрунзенского района  Санкт - Петербурга  Протокол № 2 от 31.03.2017 г.  СОГЛАСОВАНО:  Председатель профсоюзного  комитета ГБДОУ детский сад № 77  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Манченко | УТВЕРЖДЕН:  ГБДОУ детский сад № 77  Приказ № 6-2 от 04.04.2017 г.  Заведующий ГБДОУ № 77  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Ковалёва |

**Дорожная карта (план)**

**по организации применения профессиональных стандартов**

**в ГБДОУ детский сад № 77 Фрунзенского района Санкт-Петербурга**

**на 2017 -2020 гг.**

Санкт - Петербург

2017 год

Оглавление

[1. Пояснительная записк](#_Toc506009224)а

[2. Организационный этап внедрения профессиональных стандартов.](#_Toc506009225)

3. Подготовительный этап внедрения профессиональных стандартов

[4. Этап реализации внедрения профессиональных стандартов.](#_Toc506009240)

Приложение 1.

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ №77 Фрунзенского района (в соответствие с вступлением их в силу)

Приложение 2.

Список работников ГБДОУ №77, [которым необходимо пройти подготовку (переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов](#_Toc506009250)

[Приложение № 3. График прохождения курсов повышения квалификации работников/ специалистов](#_Toc506009253)  [ГБДОУ №77 с учетом требований профессиональных стандартов](#_Toc506009254)

# 

# 1. Пояснительная записка

**Цель:** обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов (из числа утвержденных Минтрудом России) с 1 января 2017 года.

**Задачи:**

1. Создание Рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в ГБДОУ детском саду № 77 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 77).

2. Анализ кадровой документации и оценка квалификации персонала в соответствие с требованиями профессиональных стандартов.

3. Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

4. Совершенствование системы переподготовки педагогических работников к аттестации в соответствии с профессиональным стандартом.

5. Внедрение квалификационных требований профессионального стандарта в кадровые процессы системы управления персоналом:

- определение трудовых функций работника;

- разработка локальных нормативных актов, в том числе штатного расписания, должностных инструкций;

- определение требований к квалификации работника при приеме на работу (переводе на другую работу);

- определение возможности поручения работнику дополнительной работы путем совмещения профессий (должностей),

- расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, а также исполнения обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- совершенствование системы оценки работников;

- оценка квалификации работников, присвоения работникам квалификационных категорий и т.п.;

**Нормативно-правовые основы внедрения требований профессиональных стандартов.**

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. № 970)».

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности или муниципальной собственности».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 295).

6. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 N487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы».

7. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

8. Приказ Минтруда России от «29 апреля» 2013 года №170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта».

9. Приказ Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, зарегистрирован Министерством юстиции 06.12.2013 г. "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613 н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых.

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514 н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)".

12. Локальные акты ГБДОУ № 77.

**Индикаторы:**

1. разработка, редактирование и внедрение пакета типовых документов ГБДОУ №77, реализующихся в условиях профстандарта;

2. разработка плана повышения профессиональной компетенции педагогов;

3. организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога и планом повышения профессиональной компетенции педагогов;

4. апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

**Сроки и этапы реализации:**

1. Организационный этап – с января по март 2017 года;

2. Подготовительный этап – с марта по сентябрь 2017 года;

3. Этап реализации внедрения профессиональных стандартов – с сентября 2017 по декабрь 2019 года.

# 

# 2. Организационный этап внедрения профессиональных стандартов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | **Продукты/формы отчетности** |
| **1.1.** | Ознакомление сотрудников ГБДОУ с текстом профстандартов:  - Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель);  - Изучение приказа Минтруда России №514н от 24.07.2015г. «Об утверждении Профессионального стандарта педагога – психолога (психолог в сфере образования)».  - Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта «педагог» и «педагог-психолог». | январь – март 2017 | Заведующий ГБДОУ, старший воспитатель  зам.зав по УВР | 1. Приказ об ознакомлении педагогических работников с профстандартами |
| **1.2.** | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель) и «педагог-психолог», посредством разработки Дорожной карты (плана) внедрения профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», педагог-психолог (психолог в сфере образования)». | январь – март 2017 | Заведующий ГБДОУ,  старший воспитатель, рабочая группа | 1. Приказ о создании рабочей группы.  2. Положение о рабочей группе.  3. Дорожная карта (план) внедрения профессиональных стандартов. |
|  | **Мероприятия** | | | |
| **А** | Семинар для сотрудников ГБДОУ № 77 по ознакомлению с нормативно-правовой базой по реализации профессиональных стандартов. | январь – март 2017 | Администрация ГБДОУ | Материалы семинара |
| **Б** | Семинар для сотрудников ГБДОУ № 77 по внедрению профстандартов. | Зам.зав по УВР, рабочая группа | Материалы семинара, памятка |
| **В** | Заседания Рабочей группы по составлению, разработке и корректировке типовых документов по внедрению профстандартов. | Рабочая группа | Протоколы |
| **Г** | Организация консультаций по разъяснению профессионального стандарта «Педагог» для педагогических работников. | Администрация ГБДОУ |  |
| **Д** | Создание папки методических и нормативно-правовых материалов по теме профстандарта. | Зам.зав по УВР | Папка с материалами. |

# 3. Подготовительный этап внедрения профессиональных стандартов.

**Цель:** проведение мероприятий информационно-методического сопровождения, разработка и внедрение нормативно-правовых актов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | **Продукты/формы отчетности** |
| **2.1.** | Ознакомление сотрудников ГБДОУ с дорожной картой (планом) внедрения профстандартов.  - Разъяснение целей управленческих, организационных изменений, которые связаны с введением профстандартов. | март – сентябрь 2017 | Зам.зав по УВР, рабочая группа | 1. Дорожная карта (план) внедрения профессиональных стандартов.  2. Приказ по внедрению профстандарта. |
| **2.2.** | Внедрение дорожной карты. | Администрация ГБДОУ,  Педагогический коллектив ГБДОУ |  |
|  | **Мероприятия** | | | |
| **А** | Семинар для сотрудников ГБДОУ №77 по представлению, обсуждению и принятию дорожной карты по внедрению профстандартов. | март – сентябрь 2017 | Зам.зав по УВР, рабочая группа | Материалы семинара |
| **Б** | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Рабочая группа, педагогический коллектив |  |
| **В** | Заседания Рабочей группы по составлению, разработке и корректировке типовых документов по внедрению профстандартов:  - Должностные инструкции «Воспитатель»;  - План по повышению квалификации в соответствии с профстандартами. | Рабочая группа | 1. Протоколы  2. Должностные инструкции.  3. План по повышению квалификации. |
| **Г** | Организация консультаций по разъяснению профессионального стандарта «Педагог» для педагогических работников. | Администрация ГБДОУ |  |
| **Д** | Участие в районных и городских мероприятиях по теме перехода на профессиональный стандарт педагога. | март 2017-  декабрь 2019г | Администрация и представители рабочей группы ГБДОУ | Материалы мероприятий |
| **Е** | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта | Администрация ГБДОУ | Материально-техническое оснащение ГБДОУ |
| **Ж** | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов посредством посещения курсов повышения квалификации | Удостоверения о повышении квалификации. |
| **З** | Создание на сайте ГБДОУ № 77 подраздела, посвященного профстандартам. | март-сентябрь 2017 | Ответственный по пополнению контента сайта, Заведующий ГБДОУ | Материалы на сайте ГБДОУ |

**4. Этап реализации внедрения профессиональных стандартов.**

**Цель:** Внедрение профессиональных стандартов для категории педагогических работников, утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в практику работы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | **Продукты/формы отчетности** |
| **3.1.** | Реализация дорожной карты (плана) внедрения профстандартов. | сентябрь 2017 – декабрь 2019 | Заведующий и зам.зав по УВР | Аналитическая справка по результатам реализации данной дорожной карты. |
| **3.2.** | Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты ГБДОУ (трудовые договоры с работниками, должностные инструкции, штатное расписание и др.) | Администрация ГБДОУ | Дополнительные соглашения к трудовым договорам, должностные инструкции, штатное расписание и др. |
| **3.3.** | Учет внедрения профессиональных стандартов при приеме на работу новых работников ГБДОУ | сентябрь 2017 – декабрь 2019 | Заведующий ГБДОУ | Документы, устанавливающие требования к квалификации работников |
| **3.4.** | Информирование работников об изменениях, связанных с внедрением профессиональных стандартов в части, касающейся их трудовой деятельности | сентябрь 2017 – декабрь 2019 | Администрация ГБДОУ | Приказы ГБДОУ. |
| **3.5.** | Изменение существующего порядка аттестации педагогов с учетом требований профессиональных стандартов, разработка тестовых заданий. | По мере согласования критериев и тестовых заданий в районе | Администрация ГБДОУ и Рабочая группа | - Протоколы, бланки, приказы о прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности;  - Утвержденные задания и критерии. |
| **3.6.** | Разработка системы контроля за реализацией профессиональных стандартов в Учреждении | январь 2018 – декабрь 2019 | Администрация ГБДОУ и Рабочая группа | Приказы, распоряжения |
| **3.7.** | Проверка работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов; заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками | сентябрь – декабрь 2019 | Администрация ГБДОУ и Рабочая группа | Аналитическая справка |
| **3.8.** | Переход на систему аттестации педагогических работников на основе требований профессионального стандарта педагога | сентябрь – декабрь 2019 | - | Приказы |
| **3.9.** | Заключение трудовых договоров с педагогами с учетом должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг | сентябрь – декабрь 2019 | Администрация ГБДОУ | Приказы |
|  | **Мероприятия** | | | |
| **А** | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | сентябрь 2017 – декабрь 2019  сентябрь 2017 – декабрь 2019  сентябрь 2017-  декабрь 2019г | Старший воспитатель, Рабочая группа, педагогический коллектив | Протоколы Рабочей группы,  Методические рекомендации. |
| **Б** | Заседания рабочей группы по составлению, разработке и корректировке типовых документов по внедрению профстандартов:  - разработка критериев внутреннего аудита на соответствие требованиям профстандартов;  - доработка и корректировка плана индивидуальных педагогических траекторий по повышению квалификации в соответствии с профстандартами;  - реализация Дорожной карты;  - и др.вопросы, касающиеся внедрения профстандартов. | Рабочая группа | 1. Протоколы  2. Критерии.  3. План индивидуальных педагогических траекторий по повышению квалификации. |
| **В** | Организация консультаций по разъяснению профессионального стандарта «Педагог» для педагогических работников. | Администрация ГБДОУ |  |
| **Г** | Участие в районных и городских мероприятиях по теме перехода на профессиональный стандарт педагога | Администрация и представители рабочей группы ГБДОУ | Материалы мероприятий |
| **Е** | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта | Администрация ГБДОУ | Материально-техническое оснащение ГБДОУ |
| **Ж** | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов посредством посещения курсов повышения квалификации | Удостоверения о повышении квалификации. |

# Приложение 1. Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ №77

# Фрунзенского района (в соответствие с вступлением их в силу).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **Профессионального стандарта** | **Возможные наименования должностей** | **Утверждающий документ** | **Дата, с которой официально начинает применяться Профстандарт\*** |
| 1. | Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) | Воспитатель;  Учитель. | Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н | 1 января 2017 г.\*\* |
| **Список профессиональных стандартов по должностям, которые могут быть введены в штатное расписание ГБДОУ № 77 для выполнения поставленных задач или профессиональные стандарты, нормы которых могут учитываться при организации деятельности ГБДОУ** | | | | |
| 1. | Педагог-психолог (психолог в сфере образования) | Психолог;  Педагог-психолог;  Психолог образовательной организации. | Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н | 1 января 2017 г. |
| 2. | Педагог дополнительного образования детей и взрослых | Педагог дополнительного образования;  Старший педагог дополнительного образования;  Тренер-преподаватель;  Старший тренер-преподаватель;  Преподаватель;  Методист;  Педагог-организатор. | Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н | 1 января 2017 г. |
| 4. | Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних\*\*\* | Сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности.  Сопровождающий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Сопровождающий несовершеннолетних лиц.  Сопровождающий несовершеннолетних спортсменов | Приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. № 871н |  |
| 2. | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией\*\*\* | Секретарь-администратор. Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией  Секретарь-администратор. | Приказ Минтруда России от 6 мая 2015 г. № 276н |  |
| 4. | Специалист в сфере закупок\*\*\* | Специалист по закупкам.  Работник контрактной службы.  Контрактный управляющий.  Старший специалист по закупкам.  Консультант по закупкам.  Ведущий специалист.  Заместитель руководителя подразделения.  Руководитель подразделения.  Руководитель контрактной службы.  Советник.  Заместитель руководителя.  Руководитель | Приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н |  |
| 5. | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций\*\*\* | Охранник 4-го разряда.  Охранник 5-го разряда.  Охранник 6-го разряда.  Дежурный оперативный.  Начальник охраны (объекта, участка) | Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 1010н |  |

\*\*Дата определена в соответствии с приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г.№ 1115н.

\*\*\* Профессиональные стандарты по должностям, которые могут быть введены в штатное расписание образовательной организации для выполнения поставленных задач или профстандарты нормы которых могут учитываться при организации деятельности ГБДОУ.

# Приложение 2. Список работников ГБДОУ № 77 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,

# которым необходимо пройти подготовку (переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.**  **работника/ специалиста** | **Сведения о потребности в профессиональном**  **образовании, профессиональном обучении и (или)**  **дополнительном профессиональном образовании работников** | **Срок прохождения обучения** |
| 1. | Протченко Ольга Михайловна | - потребность в обучении по профильному направлению «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) | 2017-2019 |

# Приложение № 3. График прохождения курсов повышения квалификации работников/ специалистов

# ГБДОУ № 77 с учетом требований профессиональных стандартов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.**  **работника/ специалиста** | **Сведения о потребности в**  **повышении квалификации**  **(курсы повышения квалификации),**  **в соответствии с Законодательством РФ (1 раз в 3 года)** | **Срок прохождения обучения** |
| **Заведующий ГБДОУ № 77** | | | |
| 1. | Ковалёва Светлана Александровна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Май 2020 |
| **Педагогические работники:** | | | |
| 1. | Андрос Любовь Владимировна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Май 2017 |
| 2. | Бондаренко Екатерина Алексеевна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2017 |
| 3. | Виноградова Людмила Сергеевна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Май 2018 |
| 4. | Мочалина Ирина Викторовна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2017 |
| 5. | Карелина Елена Павловна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Май 2018 |
| 6. | Карташёва Светлана Сергеевна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Октябрь 2018 |
| 7. | Корнилова Магдалина Игоревна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Апрель 2019 |
| 8. | Кривенко Елена Николаевна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Апрель 2019 |
| 9. | Михеева Ирина Борисовна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2019 |
| 10. | Михеева Марина Борисовна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 11. | Михеева Оксана Викторовна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2020 |
| 12. | Нестеренко Светлана Давыдовна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Май 2019 |
| 13. | Протченко Ольга Михайловна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 14. | Савинова Жанна Валерьевна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 15. | Формина Татьяна Викторовна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 16. | Хаскова Ольга Алексеевна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2020 |
| 17. | Межевая Ирина Анатольевна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Апрель 2020 |
| 18. | Филиппова Юлия Олеговна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 19. | Павлова Александра Сергеевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2017 |
| 20. | Абрамова Виктория Викторовна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2019 |
| 21. | Шахназарян Алина Завеновна | Обучается в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭс», направление психология, предполагаемый срок окончания 31 августа 2018 | Август 2021 |
| 22. | Дануца Людмила | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Май 2020 |
| 23. | Чопорова Наталья Геннадьевна | курсы повышения квалификации в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2020 |
| **Специалисты:** | | | |
| 24. | инструктор по физической культуре  Лебедева Лидия Игоревна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2019 |
| 25. | музыкальный руководитель  Манченко Марина Александровна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2019 |
| 26. | музыкальный руководитель  Киселёва Елена Дмитриевна | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Апрель 2020 |
| 27 | Митали Наталья Сергеевна  зам.зав по УВР | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Июнь 2018 |
| 28. | Гефкер М.М.  старший воспитатель | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Май 2020 |
| **Обслуживающий персонал:** | | | |
| 1. | Харьковская Е.А.  Зав. производством | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Февраль 2018 |
| 2. | Матвеева Е. Н.  повар | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Декабрь 2018 |
| **Заместитель заведующего по АХР, заведующий хозяйством** | | | |
| 1. | Коляда С.Н. | курсы повышения квалификации  в соответствии с Законодательством РФ | Май 2020 |